## Sheet1
序号 | 模块 | 姓名 | 本周工作计划 | 本周工作计划达成情况 | 存在问题/需决策事项 | 下周工作计划
2 | 研发 | 夏冬 | 【进度】 1、整理并熟悉数据模型 2、git账号申请，group和doc环境搭建 3、新版脚手架熟悉和测试 | 【进度】 1、整理并熟悉数据模型（100%） 2、git账号申请，group和doc环境搭建（100%） 3、新版脚手架熟悉和测试（30%） | 1、新版脚手架必须接入配置中心，目前待测试 | 1、完成新版脚手架熟悉和测试，搭建基础微服务的框架 2、完成权限管理、登陆认证详细设计文档