## Sheet1
序号 | 模块 | 姓名 | 本周工作计划 | 本周工作计划达成情况 | 存在问题/需决策事项 | 下周工作计划
2 | 研发 | 滕文松 | 【进度】 1、V+前端基础组件预研:比较各前端 UI组件库，评估是否适合我们使用 | 【进度】 1、100%完成，通过综合评估比较，最终选定element ui | 无 | 【进度】 1、参与V+3.0前端基础组件开发