## Sheet1
序号 | 模块 | 姓名 | 本周工作计划 | 本周工作计划达成情况 | 存在问题/需决策事项 | 下周工作计划
2 | 研发 | 余见超 | 【进度】 1、V+3.0 Saas平台设计方案评审； 2、研发环境服务器申请进度跟进； 3、V+3.0概要设计； | 【进度】 1、完成 2、完成 3、部分完成 |  | 1、Saas3.0概要设计评审； 2、研发环境搭建； 3、车辆中心编码；