## Sheet1
序号 | 模块 | 姓名 | 本周工作计划 | 本周工作计划达成情况 | 存在问题/需决策事项 | 下周工作计划
2 | 研发 | 李文达 | 1、内网NPM私有仓库搭建 2、启动基础组件开发（优先处理UED输出的交互设计，如下周输出，先按新能源专项原型图进行功能性组件开发） 3、前端项目结构定稿 | 【进度】 1、内网NPM私有仓库搭建（延迟，需要开通外网） 2、启动基础组件开发（已经启动，基础组件由王海负责，功能组件文松负责） 3、前端项目结构定稿（已完成） | 私有仓库搭建暂不影响开发，开通外网后会优先处理 | 1、地图可用 2、图表可用 3、登录登出、鉴权开发