## Sheet1
序号 | 模块 | 姓名 | 本周工作计划 | 本周工作计划达成情况 | 存在问题/需决策事项 | 下周工作计划
2 | 研发 | 杜俊凯 | 【进度】 1、2.0框架调度模块测试支持 2、Saas平台消息处理服务架构详细设计 3、熟悉V+2.0 中pisces、jmp、taurus、eap-push待相关项目（交接前的熟悉） | 【进度】 1、2.0框架调度模块测试支持（80%） 2、Saas平台消息处理服务架构详细设计（30%） 3、熟悉V+2.0 中pisces、jmp、taurus、eap-push待相关项目（交接前的熟悉）（20%） | 1、无 2、Saas平台消息处理服务架构详细设计完成初步设计，由于接手其他任务，此任务暂停 3、无 | 1、2.0框架调度模块测试支持 2、熟悉V+2.0 中pisces、jmp、taurus、eap-push待相关项目（交接前的熟悉）