## Sheet1
序号 | 模块 | 姓名 | 本周工作计划 | 本周工作计划达成情况 | 存在问题/需决策事项 | 下周工作计划
2 | 研发 | 滕文松 | 【进度】 1、搭建本地研发环境，参考交互设计规范实现级联选择器的功能开发，并进行组件独立测试 | 【进度】 1、100%完成，已搭建本地研发环境，实现了级联选择器的功能，并进行了独立测试 | 无 | 【进度】 1、优化级联选择器2、参考交互设计开发查询列表页面