## Sheet1
序号 | 模块 | 姓名 | 本周工作计划 | 本周工作计划达成情况 | 存在问题/需决策事项 | 下周工作计划
2 | 研发 | 王海 | 1、根据设计稿结合element-ui 组件库进行组件的开发 2、在原基础上 调整button slider navMenu tabs 部分 | 【进度】 1、button ,slider navMenu 调整完成 2、tabs 部分未完成 | 对element-ui 源码的理解不够透彻，对sass的应用不熟练 | 1、解决tabs的调整 2、完成搜索框的开发 3、完成翻页组件 4、根据后续提供的设计稿对相应组件进行调整