## Sheet1
序号 | 模块 | 姓名 | 本周工作计划 | 本周工作计划达成情况 | 存在问题/需决策事项 | 下周工作计划
2 | 研发 | 李文达 | 1、地图可用 2、图表可用 3、登录登出、鉴权开发 | 【进度】 1、地图可用（可用，需要进一步封装其他的地图功能） 2、图表可用（可用，需要进一步封装其他的图表功能） 3、登录登出、鉴权开发（已进行第一次联调） | 地图和图表(echarts)需要进一步封装 | 1、基础组件可以正常发布（私有仓库搭建完成） 2、调用3.0接口可以正常登入登出，鉴权，获取用户设置（菜单、语言、皮肤） 3、地图、echarts组件进一步封装